KẾ HOẠCH DỰ ÁN SWP391

SU26SWP05 - Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

Manga Creation Workflow and Publishing Management System

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn học | SWP391 - Software Project |
| Số thành viên | 4 người |
| Thời lượng | 10 tuần |
| Mô hình quản lý | Agile/Scrum, 5 sprint x 2 tuần |
| Tuần bắt đầu | 18/05/2026 |
| Tuần kết thúc | 26/07/2026 |
| Core MVP | Series → Chapter → Page Workspace → Task → Submission → Review → Publishing → Ranking |

# Mục lục nội dung

·       1. Tổng quan và mục tiêu dự án

·       2. Phạm vi MVP và phạm vi ngoài dự án

·       3. Cơ cấu nhóm 4 thành viên

·       4. Timeline tổng quan 10 tuần

·       5. Kế hoạch chi tiết từng tuần

·       6. Sprint plan và demo cuối sprint

·       7. Product backlog

·       8. Milestone và Definition of Done

·       9. Quy trình làm việc nhóm

·       10. Test plan và risk management

·       11. Demo script cuối kỳ

·       12. Kế hoạch ưu tiên khi thiếu thời gian

# 1. Tổng quan và mục tiêu dự án

Dự án SU26SWP05 xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống không phải là website đọc truyện, mà là nền tảng quản lý workflow nội bộ giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Mục tiêu chính là số hóa quy trình từ đề xuất series, sản xuất chapter, giao việc theo từng vùng trên page, nộp bài, review/revision, duyệt xuất bản, nhập vote, theo dõi ranking và hỗ trợ quyết định khi series có rủi ro.

| Mục tiêu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Quản lý series proposal | Mangaka tạo proposal, Board/Editor duyệt để chuyển thành series chính thức. |
| Quản lý chapter và page | Theo dõi tiến độ sản xuất từng chapter và từng page. |
| Page Workspace | Cho phép upload page, chọn region, annotation và quản lý version. |
| Task assignment | Mangaka giao việc chi tiết cho Assistant theo page/region. |
| Submission/revision | Assistant nộp bài, Mangaka duyệt hoặc yêu cầu sửa. |
| Publishing/ranking | Board lập lịch xuất bản, nhập vote, xem ranking và risk alert. |

# 2. Phạm vi MVP và phạm vi ngoài dự án

Trong 10 tuần, nhóm cần ưu tiên các chức năng đủ để demo trọn vẹn luồng nghiệp vụ chính. Các phần AI nâng cao và automation phức tạp nên để future enhancement.

| Must-have module | Mô tả |
| --- | --- |
| Authentication & Authorization | Đăng nhập, JWT, phân quyền theo role. |
| Series Proposal | Tạo, xem, duyệt/từ chối proposal. |
| Chapter Management | Tạo chapter, upload manuscript/page, cập nhật trạng thái. |
| Page Workspace | Hiển thị page, vẽ region rectangle, annotation cơ bản. |
| Task Management | Tạo task từ region, assign Assistant, theo dõi status. |
| Submission Workflow | Assistant upload submission, lưu version history. |
| Review/Revision | Mangaka approve hoặc request revision; Assistant resubmit. |
| Editor Review | Tantou Editor review chapter, annotation, approve/request revision. |
| Publishing & Ranking | Lập lịch xuất bản, nhập vote, tính ranking, risk alert. |
| Future enhancement | Lý do để sau |
| AI auto-coloring | Cần model riêng, khó triển khai trong MVP. |
| AI segmentation nâng cao | Có thể chỉ demo/research, không làm core. |
| Realtime collaboration | Tốn thời gian xử lý đồng bộ nhiều user. |
| Payment automation | Không phải nghiệp vụ lõi của SWP391. |
| Mobile app | Ngoài phạm vi dự án web 10 tuần. |

# 3. Cơ cấu nhóm 4 thành viên

| Mã thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| M1 | Project Leader / Backend Lead | Quản lý tiến độ, thiết kế DB/API, backend core, tích hợp cuối kỳ |
| M2 | Business Analyst / Document / Tester | Phân tích yêu cầu, tài liệu, diagram, test case, báo cáo và slide |
| M3 | Frontend Lead | Giao diện, dashboard, screen flows, tích hợp API phía client |
| M4 | Page Workspace / Integration / AI Research | Canvas page, region selection, annotation, upload/review integration, AI research optional |

## 3.1. Quy tắc phân công

·       M1 chịu trách nhiệm kỹ thuật backend và quản lý tiến độ chung.

·       M2 chịu trách nhiệm tài liệu, diagram, test case, báo cáo và slide.

·       M3 chịu trách nhiệm frontend UI và kết nối API.

·       M4 chịu trách nhiệm Page Workspace, region, annotation, integration và AI research optional.

·       Mỗi task code phải có người test hoặc review khác người thực hiện.

# 4. Timeline tổng quan 10 tuần

| Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/05/2026 | 24/05/2026 | Project Understanding & Scope |
| 2 | 25/05/2026 | 31/05/2026 | Business Analysis Diagram |
| 3 | 01/06/2026 | 07/06/2026 | Requirement & Backlog |
| 4 | 08/06/2026 | 14/06/2026 | System Design & Project Setup |
| 5 | 15/06/2026 | 21/06/2026 | Sprint 1 - Auth, Role, Series Proposal |
| 6 | 22/06/2026 | 28/06/2026 | Sprint 2 - Chapter & Page Workspace Basic |
| 7 | 29/06/2026 | 05/07/2026 | Sprint 3 - Region & Task Assignment |
| 8 | 06/07/2026 | 12/07/2026 | Sprint 4 - Submission, Review, Revision, Editor Review |
| 9 | 13/07/2026 | 19/07/2026 | Sprint 5 - Publishing, Ranking, Integration |
| 10 | 20/07/2026 | 26/07/2026 | Final Testing, Report, Slide, Demo |

# 5. Kế hoạch chi tiết từng tuần

## Tuần 1: Project Understanding & Scope (18/05/2026 - 24/05/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Đọc lại đề tài SU26SWP05, xác định đúng bản chất hệ thống workflow nội bộ manga | Cả nhóm | Project understanding |
| Xác định bối cảnh, vấn đề nghiệp vụ, mục tiêu hệ thống | M2 | Context + problem statement |
| Xác định actor, main entities, scope MVP và out-of-scope | M1 + M2 | Actor/entity/scope table |
| Chọn tech stack, tạo GitHub repository, tạo task board | M1 | Repository + board |
| Phân vai nhóm 4 người và quy định cách làm việc | M1 | Team responsibility matrix |

## Tuần 2: Business Analysis Diagram (25/05/2026 - 31/05/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Liệt kê business flows cần phân tích và hiện thực | M2 | Business flow list |
| Chọn luồng quan trọng: sản xuất, duyệt và xuất bản một Chapter Manga | Cả nhóm | Selected core process |
| Vẽ conceptual model theo dạng Entity - Verb - Entity | M2 | Conceptual model |
| Vẽ activity flow/swimlane cho luồng chính | M2 + M4 | Activity flow |
| Vẽ site map và screen flows | M2 + M3 | Site map + screen flows |

## Tuần 3: Requirement & Backlog (01/06/2026 - 07/06/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Viết functional requirements và non-functional requirements | M2 | FR/NFR list |
| Viết use case list và use case specification cho luồng chính | M2 | Use case specification |
| Viết user stories, acceptance criteria và product backlog | M1 + M2 | Backlog baseline |
| Thiết kế wireframe cho các màn hình chính | M3 | Wireframe draft |
| Review requirement với cả nhóm, chốt baseline | Cả nhóm | Requirement baseline |

## Tuần 4: System Design & Project Setup (08/06/2026 - 14/06/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế ERD/database schema cho MVP | M1 | ERD + table list |
| Thiết kế API endpoints theo module | M1 | API specification |
| Thiết kế frontend route map và component structure | M3 | Frontend design |
| Setup backend, frontend, database, upload folder/storage | M1 + M3 + M4 | Working project skeleton |
| Chuẩn bị Postman collection và coding convention | M1 | Postman + convention |

## Tuần 5: Sprint 1 - Auth, Role, Series Proposal (15/06/2026 - 21/06/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Làm User, Role, Login/Register, JWT, role-based access | M1 | Auth module |
| Làm UI Login/Register, dashboard layout, series proposal form/list/detail | M3 | Auth + series UI |
| Làm API Series Proposal và approve/reject | M1 | Proposal API |
| Nghiên cứu Konva.js/Fabric.js, prototype upload image canvas | M4 | Workspace prototype |
| Viết test case Sprint 1, update SRS, sprint report | M2 | Test case + sprint report |

## Tuần 6: Sprint 2 - Chapter & Page Workspace Basic (22/06/2026 - 28/06/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Làm Chapter model/API, Page model/API, upload page, status update | M1 | Chapter + Page API |
| Làm Series detail, Chapter list, Create Chapter, Chapter detail, Upload Page UI | M3 | Chapter + Page UI |
| Hiển thị manga page trên canvas, zoom/pan cơ bản, draw rectangle region prototype | M4 | Page Workspace basic |
| Test chapter, page upload, update user manual draft | M2 | Test case + user guide draft |

## Tuần 7: Sprint 3 - Region & Task Assignment (29/06/2026 - 05/07/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Làm Region model/API, Task model/API, assign task, task status | M1 | Region + Task API |
| Làm Task board, Task detail, Assign Assistant modal, My Tasks page | M3 | Task UI |
| Chọn region type, save region backend, click region tạo task, hiển thị task gắn region | M4 | Region-to-task workflow |
| Test region selection, assign task, update screen flow theo thực tế | M2 | Test case + updated diagrams |

## Tuần 8: Sprint 4 - Submission, Review, Revision, Editor Review (06/07/2026 - 12/07/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Làm Submission model/API, upload submission, version history, approve/request revision | M1 | Submission/review API |
| Làm Submission upload/detail, review UI, approve/request revision buttons | M3 | Submission/review UI |
| Hiển thị submission trên page, compare cơ bản, annotation, revision marker | M4 | Workspace review feature |
| Làm Annotation model/API và Editor review API | M1 + M4 | Editor review |
| Test submission, revision loop, editor review; update SRS/use case | M2 | Test cases + documents |

## Tuần 9: Sprint 5 - Publishing, Ranking, Integration (13/07/2026 - 19/07/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Làm Publication schedule, Vote/Ranking, Risk alert, Decision API | M1 | Publishing/ranking backend |
| Làm Publishing schedule page, vote import UI, ranking dashboard, risk alert page | M3 | Publishing/ranking UI |
| Kiểm tra full flow từ proposal đến ranking, fix lỗi integration | M4 | Integrated workflow |
| Test publishing, ranking, risk; viết UAT checklist và user guide | M2 | UAT + user guide |

## Tuần 10: Final Testing, Report, Slide, Demo (20/07/2026 - 26/07/2026)

| Công việc | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- |
| Full regression testing, tạo bug report, kiểm tra tất cả flow demo | M2 + M4 | Bug report + UAT result |
| Fix bug backend, tối ưu API, chuẩn bị database script | M1 | Stable backend + DB script |
| Fix bug frontend, polish UI, responsive, loading/error states | M3 | Stable frontend |
| Hoàn thiện báo cáo, user manual, slide, demo script | M2 + M1 | Final report + slide |
| Tạo demo data, quay video backup, rehearsal demo | Cả nhóm | Demo package |

# 6. Sprint plan và demo cuối sprint

| Sprint | Thời gian | Trọng tâm | Demo/Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Tuần 1-4 | Analysis, requirement, design, setup | Diagram, SRS, backlog, ERD, API spec, project skeleton |
| Sprint 1 | Tuần 5 | Auth, role, series proposal | Mangaka tạo proposal, Board approve/reject |
| Sprint 2 | Tuần 6 | Chapter và Page Workspace basic | Tạo chapter, upload page, mở canvas |
| Sprint 3 | Tuần 7 | Region và task assignment | Chọn region, tạo task, assign Assistant |
| Sprint 4 | Tuần 8 | Submission, review, revision, editor review | Assistant submit, Mangaka review, Editor review |
| Sprint 5 | Tuần 9 | Publishing, ranking, risk alert | Publish chapter, import vote, xem ranking/risk |
| Final | Tuần 10 | Testing, report, slide, final demo | Source code, report, slide, demo video |

# 7. Product backlog

| ID | User Story | Priority | Người chính |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Là Mangaka, tôi muốn đăng nhập để sử dụng hệ thống. | High | M1,M3 |
| US02 | Là Admin, tôi muốn quản lý role để phân quyền người dùng. | High | M1 |
| US03 | Là Mangaka, tôi muốn tạo hồ sơ đề xuất series mới. | High | M1,M3 |
| US04 | Là Board, tôi muốn duyệt hoặc từ chối series proposal. | High | M1,M3 |
| US05 | Là Mangaka, tôi muốn tạo chapter cho series đã duyệt. | High | M1,M3 |
| US06 | Là Mangaka, tôi muốn upload page/manuscript cho chapter. | High | M1,M4 |
| US07 | Là Mangaka, tôi muốn chọn vùng trên page để giao việc. | High | M4 |
| US08 | Là Mangaka, tôi muốn tạo task từ một region. | High | M1,M4 |
| US09 | Là Mangaka, tôi muốn assign task cho Assistant. | High | M1,M3 |
| US10 | Là Assistant, tôi muốn xem danh sách task được giao. | High | M3 |
| US11 | Là Assistant, tôi muốn upload submission cho task. | High | M1,M3 |
| US12 | Là Mangaka, tôi muốn review submission trên page. | High | M3,M4 |
| US13 | Là Mangaka, tôi muốn approve hoặc request revision. | High | M1,M3 |
| US14 | Là Assistant, tôi muốn nộp lại bài sau khi bị request revision. | High | M1,M3 |
| US15 | Là Editor, tôi muốn review chapter và thêm annotation. | High | M1,M4 |
| US16 | Là Board, tôi muốn lập lịch xuất bản chapter. | Medium | M1,M3 |
| US17 | Là Board, tôi muốn nhập vote sau phát hành. | Medium | M1,M3 |
| US18 | Là Board, tôi muốn xem ranking dashboard. | Medium | M3 |
| US19 | Là System, tôi muốn cảnh báo khi ranking thấp. | Medium | M1 |
| US20 | Là Board, tôi muốn ra decision tiếp tục/hủy/đổi lịch. | Medium | M1,M3 |
| US21 | Là Assistant, tôi muốn xem earning report. | Low | M3 |
| US22 | Là Admin, tôi muốn cấu hình ranking threshold. | Low | M1 |

# 8. Milestone và Definition of Done

| Milestone | Tên | Thời điểm | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Project Understanding | Cuối tuần 1 | Actor, problem, scope được chốt |
| M2 | Analysis Diagrams | Cuối tuần 2 | Conceptual model, activity flow, site map, screen flows |
| M3 | Requirement Baseline | Cuối tuần 3 | SRS, use case, backlog |
| M4 | System Design | Cuối tuần 4 | ERD, API spec, UI wireframe |
| M5 | Core Setup | Cuối tuần 5 | Login, role, series proposal chạy được |
| M6 | Page Workspace Basic | Cuối tuần 6 | Tạo chapter, upload page, mở workspace |
| M7 | Task Workflow | Cuối tuần 7 | Chọn region, tạo task, assign assistant |
| M8 | Review Workflow | Cuối tuần 8 | Submission, revision, editor review chạy được |
| M9 | Publishing & Ranking | Cuối tuần 9 | Publishing, ranking, risk alert chạy được |
| M10 | Final Demo | Cuối tuần 10 | Demo full flow, report, slide hoàn tất |

## 8.1. Definition of Done cho một task

·       Code đã hoàn thành và không còn lỗi build/compile.

·       API test thành công bằng Postman hoặc frontend gọi API thành công.

·       Có validate input cơ bản và thông báo lỗi/thành công.

·       Có test case tương ứng hoặc được kiểm thử thủ công có ghi nhận.

·       Đã push code lên GitHub theo đúng branch convention.

·       Đã được ít nhất một thành viên khác review.

·       Task được cập nhật trạng thái trên project board.

# 9. Quy trình làm việc nhóm

| Hoạt động | Tần suất | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu tuần | Chia task, xác định mục tiêu tuần, thống nhất output. |
| Progress Check | Giữa tuần | Mỗi người báo tiến độ, blocker, task cần hỗ trợ. |
| Sprint Review | Cuối tuần | Demo nội bộ, kiểm tra output, cập nhật task board. |
| Daily Update | Mỗi ngày | Hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, đang kẹt gì. |
| Code Review | Khi có pull request | Review logic, convention, lỗi integration. |

Cấu trúc project board đề xuất: Backlog → Todo → In Progress → Code Review → Testing → Done.

# 10. Test plan và risk management

| Tuần | Loại test |  | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 5 | Auth test, role test, series proposal test |  | M2 |
| Tuần 6 | Series/chapter/page upload test |  | M2 |
| Tuần 7 | Region selection và task assignment test |  | M2 + M4 |
| Tuần 8 | Submission/revision/editor review test |  | M2 + M4 |
| Tuần 9 | Publishing/ranking/risk test |  | M2 |
| Tuần 10 | Full UAT + regression test |  | Cả nhóm |
| Risk | Ảnh hưởng | Khả năng | Cách xử lý |
| Page Workspace khó làm | Cao | Cao | Làm bản đơn giản: upload ảnh + vẽ rectangle |
| AI quá khó | Cao | Cao | Đưa AI vào research/demo optional, không làm core |
| Backend API chậm | Cao | Trung bình | Ưu tiên API core trước, ranking/finance để sau |
| UI quá nhiều màn hình | Trung bình | Cao | Dùng template dashboard, ưu tiên flow chính |
| Ranking không kịp | Trung bình | Trung bình | Làm import thủ công bằng form |
| Thành viên bận | Cao | Trung bình | Backup task giữa M1/M3/M4 |
| Merge conflict | Trung bình | Trung bình | Quy định branch và pull request rõ |
| File upload lỗi | Trung bình | Trung bình | Test từ tuần 6, giới hạn file type/size |
| Scope creep | Cao | Cao | Giữ MVP, không thêm tính năng ngoài |

# 11. Demo script cuối kỳ

1. 	1. Mangaka đăng nhập.

2. 	2. Mangaka tạo Series Proposal và upload sample manuscript.

3. 	3. Editorial Board đăng nhập và approve proposal.

4. 	4. Mangaka tạo Chapter cho series đã duyệt.

5. 	5. Mangaka upload manga page/manuscript.

6. 	6. Mangaka mở Page Workspace và chọn region trên page.

7. 	7. Mangaka tạo task từ region và assign Assistant.

8. 	8. Assistant đăng nhập, xem My Tasks, upload submission.

9. 	9. Mangaka review submission, request revision nếu chưa đạt.

10.  10. Assistant resubmit, Mangaka approve task.

11.  11. Tantou Editor review chapter và thêm annotation/approve.

12.  12. Editorial Board lập lịch xuất bản.

13.  13. Board nhập vote, hệ thống cập nhật ranking dashboard.

14.  14. Nếu ranking thấp, hệ thống tạo risk alert và Board tạo decision.

# 12. Kế hoạch ưu tiên khi thiếu thời gian

Nếu dự án bị trễ, nhóm cần giữ lại các module thể hiện đúng core nghiệp vụ và giảm các phần phụ.

| Giữ lại bắt buộc | Có thể giảm/để future |
| --- | --- |
| Auth, role, series proposal | Finance/earning report |
| Chapter management, page upload | AI auto-coloring |
| Region selection, task assignment | AI segmentation nâng cao |
| Submission, review, revision | Realtime collaboration |
| Editor review | Advanced ranking analytics |
| Basic publishing/ranking | Mobile app |

Luồng tối thiểu cần demo được để đạt yêu cầu: Mangaka → Assistant → Mangaka Review → Editor Review.